## Työaikaraportti Aleksi Häyrynen
Aleksi Häyrynen
Päivämäärä | Työtunnit (h) | Lisätiedot
2022-02-02 | 2 | Yleistä keskustelua ja projektin valmistelua
2022-02-03
2022-02-04
2022-02-05
2022-02-06 | 2.5 | Scrum palaveri + projektin aloitus
2022-02-07
2022-02-08 | 2 | Serialisoinni ja Deserialisoinni lisääminen. JSON tiedosto
2022-02-09 | 2 | Koodin siistiminen, Scrum , Funktioiden muodostaminen
2022-02-10
2022-02-11
2022-02-12
2022-02-13
2022-02-14
2022-02-15
2022-02-16 | 1 | Scrum palaveri ja kirjaus
2022-02-17
2022-02-18
2022-02-19
2022-02-20 | 3 | Scrum palaveri + lisätty salasanojen encryptio funtioita
2022-02-21 | 1 | Lisätty toimintoja Admin luokkaan ja korjattu sen funktioita
2022-02-22
2022-02-23
2022-02-24
2022-02-25
2022-02-26 | 2 | Puhuttu projektin lopetuksesta ja scrum pidetty siihen liittyen
2022-02-27
2022-02-28
2022-03-01
2022-03-02
2022-03-03
2022-03-04
2022-03-05
2022-03-06 | 2 | Vaatimusmäärittelyn viimeistely ja koodin viimeistelyä
2022-03-07
2022-03-08 | 1 | Projektin dokumenttien ja kansioiden viimeistely
2022-03-09
2022-03-10
Tunnit yhteensä (h) | 18.5
Keskiarvo/päivä (h) | 1.8333

## Työaikaraportti Ilkka Kauppinen
Ilkka Kauppinen
Päivämäärä | Työtunnit (h) | Lisätiedot
2022-02-02 | 2 | Yleistä keskustelua ja projektin valmistelua
2022-02-03
2022-02-04
2022-02-05
2022-02-06 | 2.5 | Scrum palaveri + projektin aloitus
2022-02-07
2022-02-08
2022-02-09 | 2 | Toiminnallisuuden kehitys, nosto, siirto, talletus yms.
2022-02-10
2022-02-11
2022-02-12
2022-02-13
2022-02-14
2022-02-15
2022-02-16 | 2 | Scrum palaveri
2022-02-17
2022-02-18
2022-02-19
2022-02-20 | 1 | Scrum palaveri
2022-02-21
2022-02-22
2022-02-23
2022-02-24
2022-02-25
2022-02-26 | 2 | Puhuttu projektin lopetuksesta ja scrum pidetty siihen liittyen
2022-02-27
2022-02-28
2022-03-01
2022-03-02
2022-03-03
2022-03-04
2022-03-05
2022-03-06 | 2 | Vaatimusmäärittelyn viimeistely ja koodin viimeistelyä
2022-03-07
2022-03-08
2022-03-09
2022-03-10
Tunnit yhteensä (h) | 11.5
Keskiarvo/päivä (h) | 1.9167

## Työaikaraportti Akin Lawrence
Akin Lawrence
Päivämäärä | Työtunnit (h) | Lisätiedot
2022-02-02 | 2 | Yleistä keskustelua ja projektin valmistelua
2022-02-03
2022-02-04 | 2.5 | Rakenteteen varmistaminen I
2022-02-05
2022-02-06 | 2.5 | Scrum palaveri + projektin aloitus
2022-02-07 | 4 | Rakenteteen varmistaminen II
2022-02-08
2022-02-09 | 5 | Koodin siistiminen, Scrum , Funktioiden muodostaminen
2022-02-10
2022-02-11
2022-02-12
2022-02-13
2022-02-14
2022-02-15
2022-02-16 | 1 | Scrum palaveri
2022-02-17
2022-02-18
2022-02-19
2022-02-20 | 3 | Scrum palaveri + koodin siistiminen
2022-02-21 | 1 | Lisätty toimintoja Admin luokkaan ja korjattu sen funktioita
2022-02-22
2022-02-23
2022-02-24
2022-02-25
2022-02-26 | 2 | Puhuttu projektin lopetuksesta ja scrum pidetty siihen liittyen
2022-02-27
2022-02-28
2022-03-01
2022-03-02
2022-03-03
2022-03-04
2022-03-05
2022-03-06 | 2 | Vaatimusmäärittelyn viimeistely ja koodin viimeistelyä
2022-03-07
2022-03-08
2022-03-09
2022-03-10
Tunnit yhteensä (h) | 25
Keskiarvo/päivä (h) | 2.5